## Presentación
Ejercicio Análisis de Reingeniería de Procesos
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS
CASO DE NEGOCIO: Proceso Proyecto final
INTEGRANTES | Guillermo Esteban Bernal Bonilla

## 0. Intención Estratégica
Intención estratégica
1. Metas de negocio que motivan la transformación del negocio
ID | Metas
M-001 | Ser reconocido como la empresa más importante en la industria maderera en Bogotá
M-002 | Aumentar la producción y ventas en un 15% para el año 2023
M-003 | Tener un crecimiento del 20% en clientes para el año 2023
M-004 | Dar a conocer nuevos servicios dentro de la industria tanto maderera como en la industria manufacturera
2. Plan de transformación - materialización de los objetivos frente a las metas
ID | Estrategia
E-001 | Mejorar la comunicación con el cliente durante el todo el proceso mediante la herramienta
E-002 | Habilitar nuevas plataformas para la interacción con las personas (clientes, proveedores, etc)
E-003 | Mostrar la mayor cantidad de elaboraciones en nuestras plataformas
E-004 | Facilitar la carga laboral de nuestros empleados con la eliminacion de tareas inncesarias que no aportan al proceso
E-005 | Capacitaciones y asesorias para el manejo de las nuevas plataformas con los empleados que tengan que utilizarlas

## 1. GAP-Analisis-Procesos
Procesos de Negocio
TO-BE
AS-IS |  | ROLES TO-BE | [17 empty] | GAPS( DELETE, MODIFY) | GAP-ID
| ROLES AS-IS | ACTIVIDADES AS-IS / ACTIVIDADES TO-BE | Agendar una visita (usuario) | Realizar toma de medidas (manual) | Realizar despies de material (usuario) | Realizar validaciones (usuario) | Notificar al cliente (automatica) | Realizar la cotización (manual) | Revisar respuesta del cliente (usuario) | Guardar registro de la cotización (servicio) | Contactar con los proveedores (automatico) | Realizar y entregar el plano (manual) | Autorizar material (usuario) | Notificar al proveedor (automatico) | Entregar material al jefe de obra (manual) | Informar pago a los proveedores (automatico) | Solicitar cambios al cliente (usuario) | Definir nuevos costos (usuario) | Informar a empleados (usuario)
| Gerente | Agendar una visita (manual) | MODIFY | [16 empty] | MODIFY | GAP-005
| Tomador de medidas | Realizar toma de medidas (manual)
| Tomador de medidas | Crear un modelo inicial (manual) | [17 empty] | DELETE | GAP-006
| Gerente | Realizar despies de material (usuario)
| Gerente | Contactar con los proveedores (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-007
| Gerente | Realizar validaciones (usuario)
| Secretaria | Notificar al cliente (envio) |  |  |  |  | MODIFY | [12 empty] | MODIFY | GAP-008
| Gerente | Realizar la cotización (manual)
| Secretaria | Enviar cotizacion al cliente (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-009
| Gerente | Contactar con los proveedores (envio) | [8 empty] | MODIFY | [8 empty] | MODIFY | GAP-020
| Secretaria | Notificar al cliente (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-010
| Secretaria | Guardar registro de la cotización (servicio)
| Gerente | Recibir abono del cliente (recepcion) | [17 empty] | DELETE | GAP-011
| Gerente | Realizar y entregar el plano (manual)
| Gerente | Definir entrega del material (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-012
| Gerente | Validar que este completo el material (manual) | [10 empty] | MODIFY | [6 empty] | MODIFY | GAP-013
| Gerente | Entregar material al jefe de obra (manual)
| Secretaria | Notificar al proveedor (envio) | [11 empty] | MODIFY | [5 empty] | MODIFY | GAP-014
| Secretaria | Enviar pago a los proveedores (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-015
| Jefe de obra | Delegar labores (manual)
| Gerente | Contactar al cliente (envio) | [17 empty] | DELETE | GAP-016
| Gerente | Definir nuevo tiempo de entrga y costos (usuario) | [17 empty] | DELETE | GAP-017
| Jefe de obra | Informar a los trabajadores de los cambios (manual)
| Jefe de obra | Dar por terminada la elaboración (usuario) | [17 empty] | DELETE | GAP-018
| Gerente | Validar que haya quedado todo en orden (usuario) | [17 empty] | DELETE | GAP-019
|  | GAPS (TIPO: NEW) | [6 empty] | NEW | [6 empty] | NEW | NEW | NEW
|  | GAP-ID | [6 empty] | GAP-001 | [6 empty] | GAP-002 | GAP-003 | GAP-004

## 2. GAPs Inventory
Inventario de GAPs
La matriz que se presenta a continuación resume los diferentes tipos de brechas (new, delete, modify) identificados al momento de contrastar el proceso de referencia ( TO-BE) contra el proceso actual (AS-IS)
GAP-ID | Tipo (NEW, Modify, Delete) | Descripción | Estrategia de negocio que apalanca o soporta
GAP-001 | NEW | La respuesta del cliente será de vital importancia ya que el es el que decidira si esta de acuerdo con la cotización que se realizo, para esto se hara la validacion en la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-002 | NEW | Es de vital importancia que los proveedores sepan en que momento se les realizo el pago por los materiales adquiridos gracias a ellos, esto se hara de manera automatica gracias a la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-003 | NEW | Es necesario que el cliente indique si desea hacer cambios a lo que pidio inicialmente | E-001, E-002, E-003
GAP-004 | NEW | En caso de que el cliente desee realizar cambios se deveran clacular nuevos costos gracias a estos cambios | E-001, E-002, E-003
GAP-005 | MODIFY | Para agendar una visita se utilizara la herramienta con los datos del cliente en vez de hacerlo manualmente | E-004, E-005
GAP-006 | DELETE | Es una tarea que no otroga valor al proceso ya que el modelo quedara definido totalmente en los planos a realizar | E-004, E-005
GAP-007 | DELETE | Se eliminaran los contactos tanto con proveedores y clientes de manera que todo esto se realice de manera automatica mediante la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-008 | MODIFY | Las notificaciones cambiaran de ser envios a ser automaticas con la ayuda de la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-009 | DELETE | Esta tarea se elimina ya que se unificara de tal manera que al momento de realizar la cotización, esta se discutira con el cliente mediante via telefonica o presencial | E-004, E-005
GAP-010 | DELETE | En caso de que el cliente no acepte la cotizzación no sera necesario notificarle ya que el sabra que el proceso habrá terminado | E-001, E-002, E-003
GAP-011 | DELETE | Esta tarea no le otroga ningun valor al proceso ya que es algo totalmente desentidido del flujo que se lleva a cabo. | E-004, E-005
GAP-012 | DELETE | La entrega del material se hara de manera personal ya que se cuenta con el personal espefico para esta tarea, por lo cual no hace falta definirlo | E-004, E-005
GAP-013 | MODIFY | La validacion que se hace respecto al material recibido se hara de una nueva manera con ayuda de la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-014 | MODIFY | Las notificaciones cambiaran de ser envios a ser automaticas con la ayuda de la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-015 | DELETE | El pago a los proveedores se realiza mediante bancos por lo cual ellos necesitaran la notificacion de que el pago ha sido realizado satisfactoriamente | E-001, E-002, E-003
GAP-016 | DELETE | Se eliminaran los contactos tanto con proveedores y clientes de manera que todo esto se realice de manera automatica mediante la herramienta | E-001, E-002, E-003
GAP-017 | DELETE | La entrega del producto no se ha definido gracias a que esto se realiza en otro proceso de la empresa | E-004, E-005
GAP-018 | DELETE | Se elimina gracias a que no aporta ningun valor al flujo del proceso que se esta llevando a cabo | E-004, E-005
GAP-019 | DELETE | Se elimina ya que spn validaciones innecesarias para el proceso de la empresa | E-004, E-005
GAP-020 | MODIFY | Las notificaciones cambiaran de ser envios a ser automaticas con la ayuda de la herramienta | E-001, E-002, E-003

## 3. IniciativasSolucion
Iniciativas/Cambios
ID | Enfoque/Componente de Solución | Descripción | Duración en Meses | Costo Iniciativa | GAP Que cierra
I-001 | BPMS | Habilitar una plataforma BPMS para la gestión de actividades de los trabajadores de la empresa | 3 | 285000000 | G-001 al G-020
I-002 | Actualización de Procesos BPMN | Los procesos estan definidos de manera erronea ya que se ejecutan muchas actividades que no pertenecen al rol que es o que simplemente no le agregan valor al macroproceso de la empresa | 1 | 30000000 | G-001 al G-020
I-003 | Capacitación | Realizar capacitaciones para gestionar el cambio de utilizar la nueva herramienta de bizagi | 0.5 | 40000000 | G-005 al G-019
I-004 | Área de TI para soporte de plataformas | Montar un área de TI para nuestras nuevas plataformas | 2.5 | 190000000 | G-001 al G-020
I-005 | Servicios de comunicación | Se habilitaran nuevos servicios de comunicación para agilizar estos procesos tan tediosos | 1 | 80000000 | G-001 al G-020

## 4. Pick Chart
Iniciativas/Cambios
IMPACTO
|  |  | GRAN | PEQUEÑA
|  |  | Recompensa | Recompensa
DIFICULTAD |  |  | IMPLEMENTAR | POSIBLE
| FÁCIL |  | I-002
| De implementar |  | I-003
I-005
|  |  | RETO | ELIMINAR
DIFÍCIL
| De implementar |  | I-001
I-004

## 5. PriorizacionProyectos
Priorización de Proyectos
En la siguiente matriz se describen los diferentes criterios bajos los cuales se van a priorizar los proyectos que materializan la iniciativa estratégica. Es importante anotar que a cada criterio se le debe dar un peso, y la sumatoria de todos los pesos debe ser igual al 100%. De igual manera, es muy importante que se describa claramente lo que significa cada criterio. Esto va a permitir asegurar que cada stakeholder/interesado/ patrocinador del proyecto que hará parte de la sesiones de priorización entienda lo mismo al momento de realizar la calificación. ( a modo de ejemplo se presentan cuatro criterios)
Criterio | Peso | Descripción del criterio
Beneficio | 20% | Beneficio que le presta al negocio: Incremento en ventas, reducción de costes, cobertura de nuevos segmentos de clientes, etc.
Criticidad | 40% | Nivel de criticidad para el empresa del proyecto: Que pasa si el proyecto no se realiza: La empresa puede continuar con la operación? No se compromete la operación? No se comprote la adopción de regulaciones? Etc.
Riesgo | 10% | Riesgos asociados a la ejecución del proyecto en terminos de adoptar tecnologías no probadas, personas escasas con el conocimiento a nivel local, regional, etc. Se calificará en escala inversa, debido a que mientras sea mayor el valor asociado, significa que el proyecto es menos riesgoso.
Capacidad | 30% | Capacidad organizacional en terminos de personas, presupuesto, espacios fisicos, etc. para enfrentar el proyecto
La siguiente matriz/tabla permite calificar/valorar cada proyecto contra los criterios establecidos. Los resultados obtenidos van a permitir tener una tendencia/proyección del plan (roadmap) de proyectos que se deberia ejecutar en el tiempo para materializar la iniciativa estratégica (Los proyectos con los puntajes mas altos, deberian ser los primeros en ejecutarse en el roadmap)
Persona 1
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
I-001 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.5
I-002 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.9
I-003 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.2
I-004 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.5
I-005 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1.2
Persona 2
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
I-001 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.5
I-002 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1.2
I-003 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.2
I-004 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1.2
I-005 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.2
Persona 3
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
I-001 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1.5
I-002 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1.5
I-003 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1.5
I-004 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.2
I-005 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1.5
Total de Valoración Consolidada
Portafolio de proyectos que materializan la iniciativa estrategica | Criterios
| Beneficio | Criticidad | Riesgo | Capacidad | Total
I-001 | 5 | 5 | 3.3333 | 4.6667 | 1.5
I-002 | 4 | 3.6667 | 1.6667 | 3.6667 | 1.2
I-003 | 4.3333 | 2.6667 | 0.33333 | 4.3333 | 1.3
I-004 | 4.3333 | 4 | 1.6667 | 4.3333 | 1.3
I-005 | 4.3333 | 3.3333 | 2 | 3.6667 | 1.3

## 6. RoadMap
ID | Enfoque/Componente de solución | Esfuerzo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
I-001 | Implementación BPMS | 3
I-002 | Actualización de Procesos BPMN | 1
I-003 | Capacitación para el proceso modificado | 0.5
I-004 | Área de TI | 2.5
I-005 | Comunicación | 1